TERMES DE REFERENCE DU PROJET JEUNES INITIATEURS 3 ; les jeunes de la région de l’oriental, acteurs de citoyenneté et de la démocratie participative, au service des personnes en situation vulnérable

Composante 1.2 : Renforcement des capacités des relais communautaires, associations, universitaires et personnes ressources & Composante 2.1 : Ateliers de réplication des acquis par l’Unité mobile de formation/sensibilisation dans les 8 quartiers

- Contexte général et description de projet

ASTICUDE propose un projet intégré autour de l’engagement citoyen, de l’écoute et du partage, présenté sous forme d’un plan d’action visant la mobilisation et l’implication des jeunes de la région de l’oriental afin de faire face aux défis de l’égalité des droits, de la liberté et de la participation. Et les outiller pour mieux faire porter leur parole au haut niveau et auprès de différentes instances pour influencer les politiques locales et publiques dans le but d’une prise de conscience des questions des droits des populations vulnérables, en particulier les femmes/filles, Les personnes migrantes et les jeunes en difficultés scolaires, sociales et professionnelles.

D’un côté le projet prévoit des actions pour aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative, par le développement de leurs compétences et la promotion du volontariat communautaire et l’engagement citoyen en partenariat avec les différents intervenants dans le développement de leur territoire. De l’autre côté, des actions pour plaider en faveur de populations vulnérables identifiées par le projet tout en élargissant le débat autour de la démocratie citoyenne et la responsabilisation des jeunes. En fait le projet compte appuyer et accompagner des structures locales et des dynamiques au sein des 8 quartiers populaires des provinces Nador, Driouch, Oujda-Angad et Berkane, en structurant son action ainsi que le processus de plaidoyer menée par ses soins et se fixe pour mission de renforcer les capacités des cadres, de créer des jeunes leaders au niveau des quartiers et de sensibiliser le public à travers notamment la création des espaces de concertation et de dialogue. Concrètement, le projet compte développer des projets de quartier sur base des besoins exprimés par les populations locales dans les domaines des services publics et de proximité, l’égalité des chances et l’accès aux droits.

- Structure demandeuse :

ASTICUDE est une association marocaine à but non lucratif, créée le 04 avril 1999, indépendante de toute organisation politique, syndicale ou religieuse. Elle vise l’accès inclusif, égalitaire et équitable de la décision politique, économique et culturelle à travers la contribution à produire une élite locale à même de soulever les défis du développement dans sa dimension démocratique, conformément à une approche participative, basées sur les droits,  sensible au genre et à la diversité culturelle et linguistique, dans la perspective de réaliser la justice sociale, la dignité et la modernité de la pensée comme piliers du développement démocratique.

- Objectif global de l’intervention

Aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative par le développement de leurs compétences et la promotion du volontariat communautaire et l’engagement citoyen en partenariat avec les différents intervenants dans le développement de leur territoire

Nous prévoyons aussi des actions visant la consolidation du rôle des jeunes, dans la promotion des droits des personnes vulnérables. Et ce, par le renforcement de leur capacité en matière de volontariat, de DESC, de techniques de plaidoyer, du fonctionnement démocratique et de la gestion et suivi de la chose publique locale toute en renforçant leurs propres capacités d’intervention envers les publics les plus vulnérables suivant les approches de l’éducation populaire, et en les préparant à prendre activement part à la vie de leur société, et ce, par la mise en action du savoir-faire acquis au cours de leurs formations préalables.

- Objectif de la consultation

Dans le cadre de ce projet, l’Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement ASTICUDE, recrute un(e) consultant(e) pour :

- Encadrer et participer aux Quatre Modules de formation, avec un groupe de 25 personnes titulaires de responsabilité (Les relais communautaire représentant les communes de : Oujda, Naïma, Berkane, Madagh, Driouch, Midar, Nador et Béni Nsar), autour du thème de renforcement des capacités des cadres. Il s’agit de créer des jeunes leaders au niveau des quartiers de 8 communes cibles, de développer les compétences professionnelles des jeunes acteurs et actrices de proximité et les mobiliser pour assurer le transfert d’expertise acquise à d’autres jeunes de la région.

- Élaborer un document de capitalisation de la formation (Manuel de formation) qui permettra d’apprendre le fonctionnement démocratique et la gestion et le suivi des affaires publiques locales toute en renforçant leurs propres capacités d’intervention envers les publics les plus vulnérables suivant les approches de l’éducation populaire. Le manuel a pour objectifs principaux de permettre aux jeunes formés d’acquérir les connaissances de base pour : Savoir concevoir et animer une session de formation sur les 4 modules et Devenir une personne ressource en termes d’animation de formation au sein d l’organisation.

- Promouvoir de la démarche de ‘Education Populaire pour le renforcement de l’habileté des jeunes formés à passer à l’action pour le changement social Ateliers de réplication des acquis par la création d’une Unité mobile de formation constituée de 05 jeunes animateurs/trices qui s’en charge à mener des actions de sensibilisations dans les 8 quartiers cibles (Oujda, Naïma, Berkane, Madagh, Driouch, Midar, Nador et Béni Nsar).

- L’unité mobile de formation « UMF » assurera le transfert des connaissances acquises dans le cadre du projet à d’autres groupes de jeunes à travers 9 ateliers par commune à d’autres groupes de jeunes issus des 8 communes ciblés par le projet.

- Résultats escomptés :

- 8 relais communautaires sont créés, outillés et opérationnels dans les 8 dynamiques de quartiers partenaires ;

- Consolider les capacités des cadres, de créer des jeunes leaders au niveau des quartiers de 8 communes cibles ;

- Renforcer le rôle des jeunes, leur implication et leur participation dans la prise de décision à différents niveaux à travers l’implémentation d’une structure locale « relai communautaire » ;

- Développer les compétences professionnelles des jeunes acteurs et actrices de proximité et les mobiliser pour assurer le transfert d’expertise acquise à d’autres jeunes de la région ;

- Apprendre le fonctionnement démocratique et la gestion et le suivi de la chose publique locale toute en renforçant leurs propres capacités d’intervention envers les publics les plus vulnérables suivant les approches de l’éducation populaire.

- Tâches spécifiques :

Le/la consultant/te devra :

- Etablir une note méthodologique précisant toutes les phases, la logistique à utiliser, la planification et le contenu de cette consultation ;

- Préparer et encadrer un processus de formation de 4 modules pour participer et animer les ateliers de formation (durée des ateliers : 09 jours/06 heures par atelier) avec les 25 représentants de la société civile / relais communautaire ;

- Travailler dans l’élaboration d’un Manuel de formation adapté au cadre des ateliers en collaboration avec les 25 représentants des communes, les acteurs sociales qui ont pris part aux sessions de formations ;

- Fournir les conseils au CCSG du projet sur la sélection des 5 jeunes animateurs membres de l’unité mobile de formation « UMF » ;

- Préparer et encadrer 2 ateliers de formation au profit de l’UMF sur le dispositif d’animation des ateliers selon les principes de l’éducation populaire.

- Préparer et encadrer 3 ateliers de formation au profit de l’UMF sur l’utilisation de la théorie du changement (TdC)

- Participer à la préparation du système de monitorage du plan opérationnel de l’UMF dont la tâche est de dispenser des formations « ateliers d’information et de sensibilisation » Un total de 9 ateliers par commune à d’autres groupes de jeunes issus des 8 communes ciblés par le projet ;

- Dresser Un planning prévisionnel des actions en coordination avec l’UMF. Ce planning permettra au personnel d’ASTICUDE de suivre les formations et d'interroger les animateurs de l’UMF sur leurs avancées ;

- Assurer l’accompagnement, la supervision et la coordination par l’assistance technique et la coanimation des formations de l’UMF ;

- Elaborer un plan de suivi et d’évaluation de formation de l’UMF afin Analyser les informations sur l’exécution du plan d’action de l’UMF afin de proposer les rectifications qui s’imposent ; de mesurer les progrès et l’impact des interventions, les performances réalisés au niveau de l’UMF.

- Modules de formation :

Pour les 25 jeunes représentants les relais communautaires (membres des instances de la démocratie participative relevant des collectivités territoriales, associations, universitaires et personnes ressources), issus des communes d’Oujda, Naïma, Berkane, Madagh, Driouch, Midar, Nador et Béni Nsar :

- Les droits socioéconomiques et culturels (DESC) et l’approche genre, (2 jours) ;

- Leadership, communication, participation citoyenne, volontariat et valeurs (3 jours) ;

- Plaidoyer (2 jours) ;

- Le suivi –évaluation des politiques publiques et les politiques territoriales notamment à travers les instances de dialogue et de concertation, les lois organiques des collectivités territoriales et de la constitution et d’autres mécanismes de quartier ‘ mise en place de comités de veille populaires pour le suivi des PDR –PAC ‘ ( 2 jours ).

Pour les 5 jeunes membres de l’UMF :

- Le dispositif d’animation des ateliers selon les principes de l’éducation populaire (2 jours)

- L’utilisation de la théorie du changement (3 jours)

- Livrables :

Dans le cadre de la présente mission, le formateur ou formatrice animera la formation et devra fournir :

- Une note méthodologique détaillée (en français)

- Un programme des ateliers de formation) (français/Arabe)

- Une fiche d’évaluation des participant-e-s aux ateliers de formation (en français)

- Conception et élaboration d’un manuel de formation (Arabe / Français )

- Comptes rendus des formations. (en français)

- Rapport d’évaluation.  (en français)

- Un planning prévisionnel des actions en coordination avec l’UMF

- Plan de suivi et d’évaluation de formation de l’UMF

- Durée et périodes de la consultation :

Les sessions de formation se dérouleront sur une durée de 09 jours à partir du 09 Mars 2022.

| Composante 1.2 : Renforcement des capacités des relais communautaires, associations, universitaires et personnes ressources |  |
| --- | --- |
| Module de formation | Durée |
| Les droits socioéconomiques et culturels (DESC) et l’approche genre. | 02 Jours |
| Leadership, communication, participation citoyenne, volontariat et valeurs. | 03 Jours |
| Le Plaidoyer. | 02 jours |
| Le suivi –évaluation des politiques publiques et les politiques territoriales notamment à travers les instances de dialogue et de concertation, les lois organiques des collectivités territoriales et de la constitution et d’autres mécanismes de quartier ‘ mise en place de comités de veille populaires pour le suivi des PDR –PAC. | 02 jours |
| Composante 2.1 : Ateliers de réplication des acquis par l’Unité mobile de formation/sensibilisation dans les 8 quartiers. |  |
| Les sessions de duplication des savoirs acquis en techniques de plaidoyer, évaluation et suivi des politiques publiques, se dérouleront sur une durée de 05 jours à partir du 09 Mars 2022 |  |
| - Le dispositif d’animation des ateliers selon les principes de l’éducation populaire | 2 jours |
| - L’utilisation de la théorie du changement | 3 jours |

- Profil et Compétences requises

Cet appel est ouvert à toute personne morale ou physique jouissant des capacités de conduire et mener à bien cette consultation, et s’adresse aux consultants formateurs individuels. En vue de réaliser cette mission, le formateur/formatrice devra répondre aux qualifications suivantes :

- Disposer d’une formation en communication, sciences politiques, économiques et sociales   et autres domaines en relation avec la prestation demandée ;

- Avoir une expérience dans la facilitation et l’animation des ateliers de formation en renforcements des capacités des cadres institutionnels

- Justifier d’au moins 5 ans d’expériences dans la conduite de travaux similaires : élaboration de plan de plaidoyer, manuel ou guide de formation, élaboration d’une feuille de route, animation des ateliers de travail/formation

- Une bonne compréhension de la loi régissant des communes, et les thématiques qui s’articulent autour de l’engagement citoyen, de l’écoute et du partage l’implication des jeunes de la région de l’oriental afin de faire face aux défis de l’égalité des droits, de la liberté et de la participation citoyenne, enjeux de la démocratie participative ;

- Esprit d’analyse et capacités de synthèse

- Habilité de communication notamment avec les institutions publiques/privées.

- Très bonnes capacités rédactionnelle (l’ensemble des livrables doit être remis en français)

- Avoir une capacité de communication (Arabe/français), et de rédaction en langue française ;

- Une expérience de travail avec les organismes internationaux et organisations de la société civile marocaine serait un atout.

- Soumission de la demande de candidature :

NB : Les candidatures accompagnées de CV et d’une proposition financière peuvent être envoyés à l’adresse mail suivante : asticudecontact@gmail.com ou déposé en document physique au bureau de l’association situé au 165 Bd Tanger, App 09 Nador au plus tard le 28 Février 2021 avant 17h00.